## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เข้าชุมชน หมู่ที่. 5 บ้านคลองหิน ( ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร )
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย × FN | ราคากลาง
1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)
| 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | SQ.M.
| 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 850 | 80 | 68000 | 0 | 0 | 68000
| (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) | SQ.M.
| 1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (ที่ กม.................) | เหมาจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE | L.S.
AT STA…………………………………………………….)
2 | งานก่อสร้างถนน คสล.
| 1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.(มอก 3) | ท่อน | 0 | 1260 | 0 | 290 | 0 | 0
| 2. งานดินถมปรับระดับพื้นทาง | ลบ.ม. | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. คอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 127.5 | 3400 | 433500 | 306 | 39015 | 472515
| 4. เหล็กเสริม DB 12 มม. | เส้น | 19 | 235 | 4465 | 25 | 475 | 4940
| 5. เหล็กเสริม RB 19 มม. | เส้น | 17 | 617 | 10489 | 30 | 510 | 10999
| 6. เหล็กเสริม RB 9 มม. | เส้น | 16 | 143 | 2288 | 20 | 320 | 2608
| 7. เหล็กเสริมวายเมด ขนาด 6 มม.(0.30*0.30 ม.) | ตร.ม. | 850 | 98 | 83300 | 0 | 0 | 83300
| 8. งานไม้แบบและค้ำยันคิด 50 % | ตร.ม. | 34.2 | 360 | 12312 | 0 | 0 | 12312
| 9. ตะปู | กก. | 21 | 60 | 1260 | 0 | 0 | 1260
| 10. ทรายหยาบรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 53.4 | 800 | 42720 | 0 | 0 | 42720
| 11. ค่าแรงบดอัด | ตร.ม. | 850 | 0 | 0 | 24 | 20400 | 20400
| 12. แอสฟัลส์ | ลิตร | 30 | 36 | 1080 | 0 | 0 | 1080
[7 empty] | TOTAL | 720134

## หน้า2
① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง |  |  |  | = | 720134
② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม |  |  |  | =
③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  | =
④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง |  |  | 1.3642 | = | 982406.8028
⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม |  |  |  | =
⑥ | ค่าFactor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = |  |  |  | =
⑦ | ค่าFactor Fงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ X⑥ |  |  |  | =
⑧ | ค่าFactor Fงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN)=⑤X⑥ |  |  |  | =
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | = | 982000
| .................................................................. |  | ..................................................................
| (นายอธิพงค์ จำเริญลาภ) |  | (นายฉัตรชัย พวงมณี)
| ผู้ช่วยนายช่างโยธา |  | ผู้อำนวยการกองช่าง
| ผู้ประมาณการ |  | ผู้ตรวจสอบราคา
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้อง ตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ
................................................................................
(นายกัณฑพล อ่องสัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| .................................................................. |  |  | ..................................................................
| (นายฉัตรชัย พวงมณี) |  |  | (นางสาวเกศรินทร์ ลูกหยี)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม
และสอดคล้อง ตามข้อเท็จจริงสำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นๆ
1 + [③ ÷ (①X④ + ②X⑤)]